|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente: no se cumplieron todas las actividades en las fechas de la carta Gantt v2.0. La Gantt ubicaba en el Sprint 1 (08/09 al 21/09) el login, la sesión y el armado de la venta, y en el Sprint 2 (22/09–05/10) el cobro y la emisión de DTE. En la práctica, los sprints 1 y 2 se usaron para el diferenciador Capstone: la capa PaymentGateway, el proxy Webpay y el cobro por QR en un Celular Android (PR #7 a #15). El POS heredado ya permitía vender y cobrar en efectivo; sin la factory no había Webpay en un celular genérico. Quedaron evidenciados el pago aprobado, el rechazado y la cancelación (03/10 y 04/10) y la venta en efectivo con historial local (27/09). La emisión de DTE, prevista en el Sprint 2, pasó al Sprint 3. El Sprint 3 (06/10 al 17/10) está en curso. Facilitaron el trabajo el POS D-PAY 2.0 operable y el cobro TUU/Kozen en producción, los códigos públicos de integración de Transbank, un Celular Android de pruebas, la revisión por Pull Request y las pruebas automáticas (Jest 17/17 el 11/10). Dificultaron el plan el celular genérico sin TUU, el proxy que no responde en 127.0.0.1 sin cable USB (DEF-NET), la red móvil que no enruta la red local, y un mismo ID de caso usado para tres escenarios, corregido el 11/10.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cada contratiempo quedó con un ajuste concreto y un responsable. El celular genérico no es un terminal Kozen: se usa el perfil GENERIC_MOBILE y Webpay, en vez de forzar TUU. La regresión del cobro TUU se cubre con 17 pruebas unitarias en verde; TC-064 / TC-RG-01 quedó Parcial el 13/10/2026 (Diego Madrid, Kozen P8 Neo). El proxy apagado o en 127.0.0.1 sin USB (DEF-NET) se documentó; se usa la IP de la red local, NetInfo y un timeout de fetch de 8 s. El re-test del error de conexión (TC-063) sin cable USB es mi compromiso en el Sprint 3. Si el cliente está en red móvil, hace falta un túnel HTTPS o un hotspot. El timeout oficial del checkout es 300 s. La emisión de DTE se movió al Sprint 3 y no se declara cerrada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Un trabajo nuevo, si bien visto en ramos como Calidad de Software ( y del cual nos basamos en forma de trabajar y plantillas de Excel), es interesante, en algunos puntos odioso y complicado, que requieren de documentación y acciones constantes y mucha imaginación. Se convirtió en un reto que me es grato de afrontar dentro de todo. Destaco el Plan de Pruebas v1.2 según ISO/IEC/IEEE 29119-3, el catálogo de 19 casos con estados (15 OK, 2 parciales (MTC-12, MTC-13), 1 NOK, 0 bloqueados), las actas S01 y S02 firmadas por los tres el 04/10, el catálogo RNF v1.0.2 (32 RNF; 16 de 22 Must en OK) y las sesiones en el Celular Android entre el 19/09 y el 04/10 (aprobado, rechazado, cancelación, efectivo). Para mejorar: ejecutar el re-test de TC-063 sin USB; registrar la versión de Android del celular de pruebas; pedir revisión cruzada de mis documentos antes de cada entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes en el procedimiento. El proyecto puede cobrar con Webpay en un celular genérico, pero no es aún un POS completo: faltan DTE con folio SII, el re-test de conexión y la regresión manual TUU/Kozen. A mis colegas en el trabajo; ¿Cómo fue el trabajo que realizamos en conjunto, la experiencia y cooperación, y si logramos alguna sinergia?, para ustedes que ya están inmersos en el área de desarrollo, ¿qué tan cercano fue esta experiencia con la vida real laboral?, ¿qué consejos, tips y ayuda me pueden dar en base a su experiencia?, ¿cómo se ve el desarrollo y el uso de la IA, así como la utilizamos y aplicamos en este proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Los roles de fondo se mantienen: Diego Madrid, arquitectura e integración Webpay (DAS y manual de despliegue); Pablo Gutiérrez, Scrum Master, Sprint Backlog y Definition of Done, y publicación en Git; Reinhartd Munzenmayer, QA, HU-06, retrospectivas y plan de pruebas. Redistribuir esas carteras a mitad del Sprint 3 rompería la trazabilidad de 06 y 07. Existen actividades pendientes las redistribuimos, y según el avance y necesidad podemos replantearnos los roles, los cuales nos definen, pero no son estáticos. Diego: ejecutar TC-064, confirmar la versión de Android, avanzar DTE / tbl_dpay. Pablo: convocar Review y Retro S03, mover Trello a mano (D-02) y publicar, revisar y actualizar el PR #17. Reinhartd: re-test de TC-063 sin USB y completar las muestras de login y de apertura Webpay que siguen parciales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi punto de vista personal, el trabajo en grupo es sólido en el producto y en las ceremonias, pero debemos manejar e igual las publicaciones que son los puntos medibles. Ya nos conocemos en la forma de trabajar y avanzar, logrando un distribución y sinergia, apoyo constante y recalcando que estamos para ayudarnos mutuamente. Lo positivo: las actas S01 y S02 y S03 están firmadas por los tres; cada incremento entra por Pull Request; D-PAY 2.0 en producción (Diego) es la línea base; los bloqueos se informan como bloqueos (TC-064, DTE). Lo que podemos mejorar: 06 y 07 ya están en Drive; Pablo y Diego publican, revisan y actualizan en Git (el PR #17 sigue abierto); Trello no está automatizado y hay que mover las tarjetas a mano; la Retro S03 no se ha realizado. El ambiente de trabajo es colaborativo.