INFORME DE PROYECTO FASE 1

D-PAY 3.0

Evolución hacia una Arquitectura de Pagos Multi-Gateway

Asignatura:

PTY4614-001 — CAPSTONE

Equipo:

Diego Madrid

Pablo Gutierrez

Reinhartd Munzenmayer

Docente:

Fabián Alejandro Alcántara Guajardo

Fecha:

02/09/2026

Contenido

Abstract	3

Abstract (Español)	3

Abstrat(English)	4

Introducción	5

Desarrollo de Ingeniería	6

Contexto y Problemática	6

Descripción de la Solución Propuesta	6

Objetivos del Proyecto	7

Arquitectura de la Solución	8

Metodología de Gestión del Proyecto	8

Plan de Trabajo	9

Factibilidad del Proyecto	10

Relación con el Perfil de Egreso	11

Conclusiones	12

Reflexiones	13

Referencias	13

# Abstract

## Abstract (Español)

El presente informe documenta la Fase 1 del proyecto de título D-PAY 3.0, desarrollado por un equipo de tres estudiantes de Ingeniería en Informática de Duoc UC en conjunto con la empresa Dtemite. D-PAY es un sistema de punto de venta móvil actualmente en producción, cuya arquitectura de pagos depende exclusivamente de terminales físicos de las marcas TUU y Kozen. Esta dependencia limita la flexibilidad comercial de la empresa y de sus clientes, quienes no cuentan con alternativas de pago digital.

El proyecto propone evolucionar dicha arquitectura hacia un modelo multi-gateway, desacoplado del hardware, que permita incorporar nuevas pasarelas de pago sin modificar la lógica de negocio existente. Durante el semestre se desarrolla como implementación mínima viable (MVP) la integración con Webpay, dejando documentadas en el Product Backlog las integraciones futuras con Flow, Mercado Pago y PayPal. El proyecto se gestiona bajo la metodología Agile Scrum, organizado en siete sprints de dos semanas agrupados en tres fases académicas, con roles formalmente definidos junto a la empresa mandante.

Esta Fase 1 comprende el levantamiento del problema, la definición de la Visión de Producto, la priorización del Backlog inicial y el diseño de la arquitectura base de la solución, sentando las condiciones para el desarrollo e implementación que se abordará en la Fase 2.

## Abstract (English)

This report documents Phase 1 of the D-PAY 3.0 capstone project, developed by a three-student Computer Engineering team from Duoc UC together with the company Dtemite. D-PAY is a mobile point-of-sale system currently in production, whose payment architecture depends exclusively on physical terminals from the TUU and Kozen brands. This dependency limits the commercial flexibility of the company and its clients, who lack digital payment alternatives.

The project proposes evolving this architecture into a decoupled, multi-gateway model that allows new payment gateways to be added without modifying the existing business logic. During the semester, the Webpay integration is developed as the minimum viable product (MVP), while future integrations with Flow, Mercado Pago and PayPal are documented in the Product Backlog. The project is managed under the Agile Scrum methodology, organized into seven two-week sprints grouped into three academic phases, with roles formally defined together with the client company.

# Introducción

La adopción de medios de pago digitales por parte de pequeñas y medianas empresas depende, en gran medida, de la flexibilidad de las plataformas tecnológicas que utilizan para procesar sus ventas. En el caso de Dtemite y su sistema D-PAY, esta flexibilidad se encuentra actualmente restringida por una arquitectura de pagos construida en torno a un proveedor específico de hardware, lo que limita la capacidad de la empresa para responder a nuevos requerimientos comerciales.

El presente documento describe el trabajo realizado por el equipo durante la primera fase del proyecto de título D-PAY 3.0, cuyo propósito es diseñar una arquitectura de pagos extensible que resuelva esta limitación. El informe se organiza en torno al desarrollo de ingeniería del proyecto: se presenta el contexto y la problemática abordada, la solución propuesta, los objetivos definidos, la arquitectura de la solución, la metodología de gestión utilizada, el plan de trabajo y la factibilidad del proyecto dentro del marco de la asignatura.

# Desarrollo de Ingeniería

## Contexto y Problemática

D-PAY es un sistema de punto de venta móvil desarrollado para Dtemite, que actualmente procesa pagos exclusivamente a través de terminales físicos de las marcas TUU y Kozen. Esta arquitectura, si bien funcional, introduce una dependencia directa de un proveedor de hardware específico: cualquier comercio que utilice D-PAY solo puede cobrar si dispone del terminal físico correspondiente, lo que restringe la posibilidad de ofrecer medios de pago digitales alternativos a sus clientes finales.

Esta limitación es relevante en la medida en que el mercado de pagos digitales en Chile ha diversificado sus canales —tarjetas mediante pasarelas web, billeteras digitales, transferencias— y los comercios que dependen exclusivamente de hardware físico quedan en desventaja frente a soluciones más flexibles.

## Descripción de la Solución Propuesta

La solución propuesta consiste en el diseño e implementación de una capa de arquitectura de pagos extensible para D-PAY, que desacople la lógica de negocio de la implementación específica de cada pasarela de pago. Esta capa, denominada PaymentGateway, define una interfaz común que permite que el resto de la aplicación interactúe con cualquier medio de pago de la misma manera, independientemente de si se trata de un terminal físico o de una pasarela digital.

Como implementación mínima viable del semestre se desarrolla la integración con Webpay (Transbank), quedando documentadas en el Product Backlog priorizado las integraciones futuras con Flow, Mercado Pago y PayPal, las cuales podrán incorporarse en etapas posteriores del proyecto sin necesidad de modificar la arquitectura base.

## Objetivos del Proyecto

Objetivo general: diseñar e implementar una arquitectura de pagos extensible para el sistema D-PAY, que permita incorporar múltiples pasarelas de pago digitales de forma desacoplada, utilizando Webpay como implementación mínima viable durante el semestre.

Objetivos específicos:

- Levantar y documentar la arquitectura de pagos actual de D-PAY y su dependencia del hardware TUU/Kozen.

- Diseñar un modelo de arquitectura multi-gateway que desacople la lógica de negocio de la implementación específica de cada pasarela de pago.

- Implementar la integración con Webpay como MVP funcional dentro de la aplicación D-PAY.

- Documentar en el Product Backlog las integraciones futuras con Flow, Mercado Pago y PayPal.

- Gestionar el desarrollo del proyecto aplicando la metodología Agile Scrum, con sprints, backlog priorizado y ceremonias definidas.

## Arquitectura de la Solución

La aplicación D-PAY está construida sobre React Native con TypeScript, utilizando Zustand para la gestión de estado y MMKV para persistencia local. Sobre esta capa de presentación se incorpora la capa de servicios y orquestación, donde se ubica el componente PaymentGateway Factory, responsable de instanciar la implementación correspondiente según el medio de pago seleccionado por el usuario: TUU y Kozen como implementaciones heredadas, y Webpay como la nueva implementación desarrollada en este proyecto.

Esta capa de servicios se comunica con los servicios externos de Dtemite —una API REST propia y un sistema legado en PHP encargado de la emisión de documentos tributarios electrónicos ante el Servicio de Impuestos Internos— y con las APIs de las pasarelas de pago correspondientes. El diseño desacoplado permite que la incorporación de una nueva pasarela de pago se traduzca en la implementación de una nueva clase que cumple la interfaz PaymentGateway, sin requerir cambios en el resto de la aplicación.

## Metodología de Gestión del Proyecto

El proyecto se gestiona bajo el framework ágil Scrum, decisión justificada por el tamaño reducido del equipo, la naturaleza evolutiva de los requerimientos —incorporación progresiva de pasarelas de pago— y la posibilidad de recibir retroalimentación frecuente por parte de Dtemite. El trabajo se organiza en siete sprints de dos semanas, agrupados en tres fases académicas alineadas con los hitos de evaluación de la asignatura.

Los roles del equipo Scrum quedaron formalmente definidos de la siguiente manera: José Robles Rocha, en representación de Dtemite, asume el rol de Product Owner, priorizando el backlog y validando los entregables; Pablo Gutiérrez asume el rol de Scrum Master, facilitando las ceremonias ágiles y removiendo impedimentos; y el equipo de desarrollo está conformado por Diego Madrid, Pablo Gutiérrez y Reinhartd Munzenmayer, responsables del diseño de la arquitectura, el desarrollo de la integración multi-gateway, las pruebas de calidad y la documentación técnica del proyecto.

El control de versiones se realiza mediante Git y GitHub, con un flujo de trabajo basado en ramas de funcionalidad (feature/HU-XX) y revisión obligatoria mediante Pull Requests antes de integrar cambios a la rama principal, lo que asegura la trazabilidad del desarrollo y protege el estado desplegable del código en producción.

## Plan de Trabajo

El plan cubre dieciocho semanas en tres fases académicas y siete sprints de dos semanas. Cada actividad declara recursos, duración, responsable y el factor que facilita u obstaculiza el trabajo.

| Fase | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Facilita / obstaculiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Definición | Product Vision, Product Backlog y arquitectura base | Repositorio GitHub, reuniones con Dtemite y docente guía | S1–S4 | Equipo completo | Fac.: POS real y PO José Robles Rocha. Obst.: alineación de alcance; se mitiga con MVP de una pasarela. |
| Fase 2 — Desarrollo | PaymentGateway y detección de dispositivo | Código D-PAY (React Native), Android | S5–S6 | Diego Madrid / Pablo Gutiérrez | Fac.: conocimiento previo de TUU. Obst.: Intent nativo Android. |
| Fase 2 — Desarrollo | Integración Webpay end-to-end e UI | Credenciales sandbox Transbank (en trámite) | S7–S8 | Diego Madrid / equipo de desarrollo | Obst.: demora de credenciales. Mitigación: PaymentGateway mock. |
| Fase 2 — Desarrollo | Pruebas HU-06 y regresión TUU | Terminal Kozen P8 Neo y tarjetas de prueba | S9–S10 | Reinhartd Munzenmayer (QA) | Obst.: disponibilidad del hardware. |
| Fase 2 — Buffer | Deuda técnica, freeze parcial y ajustes | GitHub (ramas feature/HU-XX y Pull Requests) | S11–S15 | Equipo completo | Fac.: buffer de cinco semanas. Obst.: feriados y carga académica. |
| Fase 3 — Cierre | Informe final, video ≤ 10 min y defensa | APK, documentación y evidencias de prueba | S16–S18 | Equipo completo | Fac.: alcance ya congelado en el freeze. |

Riesgo crítico de ruta: sandbox Transbank previsto para la semana 5. Si se atrasa, el mock sostiene el desarrollo de la interfaz y del contrato PaymentGateway, de modo que HU-01 y HU-02 no queden bloqueadas.

## Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible de desarrollar dentro del marco de la asignatura por las siguientes razones: en primer lugar, se trata de una evolución de un sistema ya existente y en producción, lo que reduce el riesgo técnico asociado al levantamiento de contexto. En segundo lugar, el alcance del semestre se acota a la integración de un único gateway de pago como MVP, dejando el resto de las integraciones documentadas para etapas posteriores, lo que permite un avance incremental y verificable dentro de los tiempos del curso.

En tercer lugar, el equipo cuenta con un flujo de trabajo Git ya validado y con roles Scrum formalmente definidos junto a la empresa mandante, lo que reduce el riesgo de conflictos durante el desarrollo. Finalmente, la existencia de una empresa mandante activa —Dtemite, representada por José Robles Rocha— garantiza retroalimentación real sobre los requerimientos de negocio en cada Sprint Review.

## Relación con el Perfil de Egreso

El proyecto integra al menos tres competencias del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, según se detalla a continuación:

| Competencia del perfil de egreso | Evidencia en el proyecto D-PAY 3.0 |
| --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Se aplica al planificar y controlar el semestre con Vision, backlog priorizado, sprints de dos semanas, Gantt y ceremonias con Dtemite. Al mandante se le presentan tres alternativas de decisión: TUU en Kozen, Webpay en celular genérico, o pasarelas posteriores al MVP. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. | Se aplica al construir e integrar PaymentGateway y Webpay sobre el POS existente, con ramas feature/HU-XX y Pull Request obligatorio. No se implanta en producción ni se reescribe el flujo de venta. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se aplica al modelar la transacción de pago web alineada al registro existente de D-PAY y al diseñar las pruebas HU-06 (aprobado, rechazado, error y regresión de TUU), de modo que el modelo sea escalable cuando se agregue otra pasarela. |

## Evidencias del proyecto y justificación

| Avance/Final | Nombre evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision v1.0 | Documento con problema, usuarios y propuesta de valor del MVP. | Evidencia el entendimiento del problema y del alcance definido. |
| Avance | Product Backlog priorizado | Historias de Usuario HU-01 a HU-08 priorizadas y estimadas. | Evidencia la planificación y priorización del trabajo. |
| Avance | Requerimientos no funcionales | Lista de RNF del MVP como criterios de aceptación (rendimiento, seguridad PCI, compatibilidad Kozen, DTE). | Justifica que la calidad no quedó fuera del alcance. |
| Avance | Carta Gantt (18 semanas / 3 fases) | Ruta crítica S1–S18 con hitos M1, Webpay, MVP y defensa. | Justifica el plan temporal y la gestión del riesgo del sandbox. |
| Avance | Repositorio GitHub | Historial de commits, ramas de feature y Pull Requests revisados. | Evidencia el avance incremental y el trabajo colaborativo del equipo. |
| Final | APK funcional D-PAY 3.0 | Aplicación con la arquitectura multi-gateway y la integración Webpay operativa. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Resultados de pruebas de integración Webpay | Registro de pruebas funcionales del flujo de pago en ambiente sandbox. | Evidencia la validación técnica del MVP desarrollado. |
| Final | Informe final y video demostrativo | Documento de cierre del proyecto y video del flujo completo de pago. | Evidencia de comunicación de resultados para la defensa oral. |

# Conclusiones

La Fase 1 del proyecto D-PAY 3.0 permitió al equipo traducir un sistema real en producción en un proyecto de título con un alcance académico claramente delimitado, sin perder de vista la honestidad respecto de qué componentes ya existían y cuáles corresponden al aporte del equipo. Enmarcar la contribución como una arquitectura multi-gateway extensible, y no como una simple integración de Webpay, permitió dar al proyecto una profundidad técnica adecuada para un Capstone, manteniendo al mismo tiempo un alcance realista para un semestre.

La definición de la Visión de Producto y de un Backlog priorizado bajo Scrum reforzó, además, la importancia de una entrega incremental: comenzar con un solo Gateway como MVP reduce el riesgo del proyecto sin cerrar la puerta a las integraciones futuras, que quedan documentadas como trabajo planificado. En conjunto, esta fase confirma que el proyecto es factible dentro de los tiempos de la asignatura, en la medida en que el equipo continúe trabajando de manera cercana con Dtemite durante las fases de desarrollo y cierre.

# Reflexiones

Como equipo, esta primera fase nos exigió pasar de una idea general de mejora sobre D-PAY a una definición de proyecto acotada, defendible técnicamente y honesta respecto de qué es nuevo y qué ya existía en el sistema. El mayor aprendizaje fue metodológico: priorizar un solo gateway como MVP en lugar de intentar abarcar las cuatro pasarelas desde el inicio nos permitió avanzar con foco y dejar una hoja de ruta clara para las siguientes fases, en vez de comprometernos con un alcance que difícilmente hubiésemos completado en el tiempo disponible.

También identificamos como aprendizaje la importancia de formalizar a tiempo los roles Scrum con la empresa mandante: contar con un Product Owner y un Scrum Master definidos desde la Fase 1 evitó ambigüedades en la toma de decisiones y nos permitió estructurar el Backlog con mayor confianza. De cara a la Fase 2, nos proponemos mantener esta misma disciplina de trabajo —revisión por Pull Request, comunicación frecuente con Dtemite y documentación al día— para sostener el ritmo de desarrollo durante la implementación de la integración con Webpay.

# Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org

Transbank. (s. f.). Documentación para desarrolladores – Webpay Plus. Transbank Developers. https://www.transbankdevelopers.cl

Duoc UC. (2026). Guía del estudiante Fase 1: Definición de Proyecto APT. Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC.