|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Las actividades de los sprints se cumplieron en las ventanas de la carta Gantt. El Sprint 1 (08/09 al 21/09) cerró la base del proyecto completo: ingreso, sesión, armado de la venta y la definición de cómo cobra D-PAY 3.0. El Sprint 2 (22/09 al 05/10) cerró el cobro. En el Celular Android quedaron evidenciados el pago Webpay aprobado, el rechazado y la cancelación (03/10 y 04/10), y la venta en efectivo con historial local (27/09). Los dos sprints tienen acta firmada por los tres el 04/10. El Sprint 3 (06/10 al 17/10) es el último que estamos gestionando y sigue dentro de su fecha: ahí se cierra el documento tributario, el historial y el informe de avance. Facilitaron el trabajo el objetivo único de cada sprint, los códigos públicos de integración de Transbank, el Celular Android de pruebas y que Dtemite tuviera Product Owner (José Robles Rocha) mientras yo facilitaba. Dificultaron el camino el cobro en un celular que no es terminal Kozen, la red entre el celular y el cobro Webpay, y cuadrar el timeout del checkout. Esas dificultades se resolvieron dentro de los sprints: el celular cobra con Webpay por QR y el timeout oficial quedó en 300 s. No quedaron sprints sin cumplir.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cada dificultad se enfrentó dentro del sprint y quedó resuelta en el proyecto completo. El celular de pruebas no trae la aplicación TUU. El proyecto completo cobra ahí con Webpay, por un QR de la propia aplicación, porque Transbank no entrega un QR nativo. El pago aprobado, el rechazado y la cancelación quedaron hechos en el Sprint 2. El timeout del checkout se fijó en 300 s para que el plan y el producto coincidieran. En la Fase 1 el nombre del Scrum Master todavía se estaba confirmando con Dtemite. Eso también se cumplió: José Robles Rocha es el Product Owner y yo llevo las ceremonias, el Sprint Backlog y el Definition of Done. Lo que me preocupo de completar ahora es el cierre del Sprint 3, que es el último gestionado: dejar el Sprint Backlog y el Definition of Done al día, y hacer la retrospectiva. El proyecto que esa documentación describe es D-PAY 3.0 completo: vender, cobrar y emitir el documento, con el resultado del pago persistido (aprobado, rechazado o error de conexión).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo como cumplido en los sprints que ya cerraron, y en cierre en el Sprint 3. En la pauta 1.1 marqué Excelente Dominio en gestión de proyectos y en modelos de datos, y Alto Dominio en programación y en arquitectura. La gestión la ejercí de principio a fin: plan por sprint, actas firmadas y la regla de cierre. El Sprint 1 y el Sprint 2 cumplieron su objetivo. El modelo de datos del pago forma parte del proyecto completo y lo cierro en este último sprint, junto con Diego, para que el resultado quede conciliable si mañana entra otra pasarela. Destaco que el proyecto se gestionó como un solo producto, con un objetivo por sprint y con evidencia del cobro en el Celular Android. Para mejorar, dejo el Sprint Backlog y el Definition of Done escritos al corte del 15/10 y convoco la retrospectiva del Sprint 3. Esa es la pieza que me preocupo de completar.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La inquietud ya no es si el sprint se alcanzó. Los sprints 1 y 2 se cumplieron, y el Sprint 3 está en su ventana. La pregunta es de proyección, alineada con lo que escribí en la Fase 1. A mis compañeros: en la autoevaluación de competencias marqué Excelente en gestión y en datos, y Alto en programación. Con el proyecto completo ya gestionado, ¿qué parte de este trabajo les parece más parecida a un proyecto laboral real, y qué me conviene sostener si la meta sigue siendo desarrollar software propio o liderar automatización?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No hace falta redistribuir por un sprint incumplido, porque los sprints comprometidos se cumplieron. Los roles siguen para cerrar el Sprint 3, que es el último. Diego Madrid cierra la arquitectura, la integración Webpay, el manual de despliegue y el documento tributario dentro de este sprint. Yo me preocupo de completar el Sprint Backlog, el Definition of Done y la retrospectiva, y con Diego el modelo del pago en el proyecto completo. Reinhartd Munzenmayer cierra las pruebas y el registro de la retrospectiva. Esos roles ordenan el cierre. No cambian el hecho de que el proyecto es uno solo y de que los sprints anteriores ya se cumplieron.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo cumplió los sprints. Cada incremento del proyecto completo se revisó entre los tres, y las actas del Sprint 1 y del Sprint 2 están firmadas por todos. Lo positivo es que el producto se ve entero: venta, cobro en el Celular Android y la gestión del sprint con responsable. La coordinación de horarios, que en la Fase 1 veía como riesgo, se sostuvo con ceremonias cortas. El ambiente es colaborativo. Lo que cerramos en este último sprint es la retrospectiva del Sprint 3 y la versión final del Sprint Backlog y del Definition of Done, para que el documento que se entrega describa el proyecto completo que gestionamos.