DUOC UC — ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

[Espacio reservado para logo institucional DUOC UC]

PRODUCT BACKLOG

Proyecto Capstone D-PAY 3.0
Módulo de Integración Multi-Pasarela de Pago Móvil

Empresa mandante	DTemite SpA

Contacto / líder empresa	José Robles Rocha — Product Owner

Equipo de proyecto	Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhartd Munzenmayer

Product Owner	José Robles Rocha (DTemite) — validación y repriorización en Sprint Reviews

Scrum Master	Pablo Gutiérrez

Docente guía	Fabián Alcántara Guajardo

Metodología	Scrum — 7 sprints, 2 semanas c/u

Revisión	v1.0 — Documento completo — 28 agosto 2026

# 1. Introducción

Este Product Backlog contiene las historias de usuario derivadas del alcance MVP definido en el Product Vision. Priorización considera: (1) dependencias técnicas — detección de dispositivo y PaymentGateway son prerrequisitos de Webpay; (2) valor de negocio — cobro funcional sobre documentación; (3) riesgo — integración Webpay temprana.

Velocidad estimada del equipo: 18–22 puntos por sprint. Total MVP (HU-01 a HU-06): 44 puntos (~3 sprints de desarrollo).

# 2. Épica

EP-01 — Habilitar el cobro con tarjeta en dispositivos móviles genéricos mediante pasarelas de pago web, desacoplando el módulo de pagos de D-PAY 3.0 del hardware Kozen/TUU, manteniendo compatibilidad con el ecosistema DTemite (API REST, emisión DTE, tbl_dpay, Payment Hub).

# 3. Backlog priorizado — MVP

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como comercio usuario de D-PAY sin terminal Kozen, quiero que la app detecte automáticamente si estoy usando un celular genérico o un POS Kozen, para que el sistema me ofrezca el método de cobro con tarjeta correcto sin configuración manual. | • La app verifica si TUU Negocio (com.haulmer.paymentapp) está instalada y si el hardware es Kozen P8 Neo. • Si no hay TUU/Kozen, clasifica como celular genérico y habilita pasarela web. • El resultado se persiste en settingsStore para la sesión. • Fallback seguro: mobile_generic si la detección falla. | Alta | 5 | 1 |
| HU-02 | Como desarrollador del equipo, quiero contar con un módulo PaymentGateway que abstraiga la lógica de selección de proveedor de pago, para poder agregar nuevas pasarelas sin modificar la pantalla de venta. | • Interfaz IPaymentGateway común para TUU y Webpay. • PaymentMethodScreen invoca al factory sin conocer implementaciones. • TuuPaymentGateway refactoriza código actual sin regresiones. • Patrón Strategy/Adaptador documentado en docs/05-arquitectura.md. | Alta | 8 | 1 |
| HU-03 | Como comercio usando un celular genérico, quiero pagar con tarjeta a través de Webpay en ambiente de pruebas, para validar que el flujo de cobro funciona sin depender de un terminal físico. | • Integración Transbank Webpay Plus en sandbox. • Flujo: crear transacción → pago → commit → resultado. • Aprobado/rechazado reflejado en estado de venta. • Registro en tbl_dpay vía POST /pos/transaccion con source_name D-PAY Webpay. | Alta | 13 | 2 |
| HU-04 | Como comercio, quiero ver una pantalla que me permita elegir la pasarela de pago disponible al momento de cobrar con tarjeta, para tener claridad sobre qué método se está usando. | • UI muestra pasarelas según dispositivo detectado (HU-01). • Si hay una sola opción, preselección automática. • Diseño consistente con tema claro/oscuro D-PAY. • Selección guardada en salesStore. | Media | 5 | 2 |
| HU-05 | Como equipo de proyecto, quiero documentar el diseño técnico de la solución (arquitectura, diagramas UML, requisitos no funcionales), para dejar evidencia formal del trabajo realizado. | • Diagrama arquitectura con PaymentGateway. • UML: caso de uso, secuencia Webpay, componentes. • Requisitos funcionales y no funcionales en docs/04-requerimientos.md. • Carpeta docs/ completa (8 documentos). | Media | 5 | 1-2 |
| HU-06 | Como equipo de proyecto, quiero ejecutar pruebas funcionales sobre el flujo de pago con Webpay, para asegurar respuesta correcta ante pagos aprobados y rechazados. | • Matriz de pruebas: aprobado, rechazado, error conexión, regresión TUU. • Evidencia: logs, capturas o video. • Defectos registrados y corregidos. • 0 defectos críticos abiertos al cierre sprint. | Media | 8 | 3 |

# 4. Backlog futuro — Post MVP

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como comercio, quiero cobrar con Mercado Pago, para ofrecer alternativa adicional. | • Implementar MercadoPagoGateway. • Pruebas sandbox Mercado Pago. | Baja — post MVP | 13 | Por planificar |
| HU-08 | Como comercio, quiero cobrar con PayPal, para ampliar opciones de pago. | • Implementar PayPalGateway. • Pruebas sandbox PayPal. | Baja — post MVP | 13 | Por planificar |

# 5. Definition of Ready (DoR)

- Historia lista para sprint cuando: tiene CA claros, sin dependencias bloqueantes, estimada, priorizada por PO, riesgos identificados.

# 6. Definition of Done (DoD)

- Historia terminada cuando: código mergeado, CA verificados, sin regresión TUU, documentación actualizada, code review realizado, demo en Sprint Review.

# 7. Nota sobre evidencia UI (baseline)

El equipo cuenta con capturas del estado actual de D-PAY (login, venta, métodos de pago, catálogo, historial). Documentan el baseline: el flujo distingue efectivo/crédito/débito vía TUU, pero no pasarelas web. La pantalla HU-04 se desarrollará en Fase 2.

# 8. Convenciones

Estimación: puntos Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Prioridad: Alta / Media / Baja. Sprint: tentativo, confirmado en Sprint Planning.

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Planning. Origen: análisis código D-PAY + DTemite + Product Vision v1.0.