PRODUCT BACKLOG

Proyecto Capstone D-PAY 3.0POS móvil de DTemite

Empresa mandante : DTemite

Contacto / líder empresa : José Robles Rocha   Product Owner

Equipo de proyecto : Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhartd Munzenmayer

Product Owner : José Robles Rocha (DTemite)

Scrum Master : Pablo Gutiérrez

Docente guía : Fabián Alcántara Guajardo

Metodología : Scrum   7 sprints, 2 semanas c/u

Revisiónv : 2.0   9 septiembre 2026   producto D-PAY completo

# 1. Introducción

Este backlog describe D-PAY completo: el POS que DTemite encarga para vender, cobrar y emitir DTE desde el celular. Prioridad: flujo comercial de punta a punta, luego post-venta, luego Hub y calidad.

Velocidad: 18–22 pts/sprint. Historias de producto HU-01 a HU-14.

# 2. Épicas

EP-01 Identidad · EP-02 Venta · EP-03 Cobro · EP-04 DTE · EP-05 Post-venta · EP-06 Hub/config · EP-07 Calidad Capstone.

# 3. Backlog priorizado   producto

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como comercio DTemite, quiero entrar a D-PAY con RUT, usuario y clave, para usar mi empresa desde el celular. | Login POST /api/login. Token bearer en MMKV. Descarga CAF, catálogo y clientes. | Alta | 5 | 1 |
| HU-02 | Como cajero, quiero bloquear la app con PIN patrón o biometría, para proteger la caja. | PIN patrón 3×3. Biometría opcional (off en Kozen). Contrato dpay_pos. b64pass solo para DTE. | Alta | 3 | 1 |
| HU-03 | Como cajero, quiero armar una venta con calculadora, catálogo o scanner, para cobrar rápido. | Calculadora, catálogo, scanner, carrito, offline. | Alta | 8 | 1-2 |
| HU-04 | Como cajero, quiero elegir tipo de documento y cliente, para emitir boleta, factura o comprobante. | Tipos 39, 33, 34, 41, 0. Cliente o consumidor final. Propina. | Alta | 5 | 2 |
| HU-05 | Como cajero, quiero cobrar en efectivo, para cerrar ventas sin terminal de tarjeta. | Medio efectivo. Registro tbl_dpay. Sigue a DTE si aplica. | Alta | 5 | 2 |
| HU-06 | Como cajero con Kozen, quiero cobrar crédito o débito con TUU, para aceptar tarjeta. | Intent TUU. authCode, last4, comisiones. detalle_error en fallos. | Alta | 8 | 2 |
| HU-07 | Como comercio, quiero emitir el DTE al SII al cerrar la venta, para cumplir la ley. | API Documento. Neto/IVA. TED, PDF, vínculo a transacción. | Alta | 13 | 2-3 |
| HU-08 | Como cajero, quiero ver el historial de ventas, para revisar folios y montos. | Filtro fecha/tipo/folio. Une local y servidor. | Media | 5 | 3 |
| HU-09 | Como cajero, quiero anular o emitir nota de crédito, para corregir una venta. | NC total o corrección. Anular pago sin DTE. | Media | 5 | 3 |
| HU-10 | Como cajero, quiero imprimir el ticket por Bluetooth, para entregar comprobante. | ESC/POS. Auto print. TED PDF417. | Media | 5 | 4 |
| HU-11 | Como integrador, quiero enviar un cobro al POS por Payment Hub. | Poll de intents. Cobro local. Resultado al Hub. | Media | 8 | 4 |
| HU-12 | Como cajero, quiero configurar documentos, logo, impresión y tema. | Logo. Docs on/off. Comisiones. Claro/oscuro. | Baja | 3 | 4 |
| HU-13 | Como equipo, quiero documentar D-PAY como producto completo. | docs/ + Vision/Backlog Word. | Media | 5 | 0-1 |
| HU-14 | Como equipo, quiero probar venta → cobro → DTE, para defender el producto. | Matriz TC. Capturas/video. 0 críticos. | Media | 8 | 5 |

# 4. Backlog futuro

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Como comercio, quiero cobrar con Webpay en celular sin Kozen. | Sandbox Transbank. Fuera del MVP. | Baja futuro | 13 |  |
| HU-16 | Como comercio, quiero D-PAY en iOS. | Misma app en iPhone. Fuera del MVP. | Baja futuro | 13 |  |

# 5. Definition of Ready (DoR)

- CA claros, sin bloqueo, estimada, priorizada, riesgos identificados.

# 6. Definition of Done (DoD)

- Código en main, CA en Android, sin romper venta→DTE, docs al día, review, demo.

# 7. Evidencia UI

Pantallas del POS: login, venta, documento, pago, catálogo, historial, NC, settings, impresora, Hub.

Documento vivo v2.0   Product Vision D-PAY como POS completo de DTemite.