## Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog — D-PAY 3.0 — Sprint 1 (Semanas 5 y 6, 08/09/2026 – 21/09/2026) |  |  |  | Un comercio entra a D-PAY con su empresa y arma una venta en el celular.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-01 | T1.1 | Pantalla de login con RUT, usuario y clave contra POST /api/login | 6 | Diego Madrid | — | CA-01.1 y CA-01.3: acceso correcto y error en español si la clave falla. | En progreso
HU-01 | T1.2 | Guardar el token en MMKV y enviarlo como Authorization bearer | 5 | Pablo Gutiérrez | T1.1 | CA-01.2: la sesión sobrevive al reinicio y las llamadas salen autenticadas. | En progreso
HU-01 | T1.3 | Al primer login, descargar CAF, catálogo y clientes del tenant | 6 | Diego Madrid | T1.2 | CA-01.4: sin esa descarga no se puede vender ni emitir después. | En progreso
HU-01 | T1.4 | Logout que limpia token y datos sensibles de sesión | 3 | Diego Madrid | T1.2 | CA-01.5: al salir no queda sesión reutilizable. | En progreso
HU-01 | T1.5 | Probar login válido, login inválido y logout en Android | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T1.4 | CA-01.1 a CA-01.5 verificados en dispositivo. | En progreso
HU-02 | T2.1 | Bloqueo con PIN de patrón en grilla 3×3 | 5 | Diego Madrid | T1.2 | CA-02.1: sin el patrón correcto la caja no se usa. | En progreso
HU-02 | T2.2 | Biometría opcional y deshabilitada en terminal Kozen | 4 | Diego Madrid | T2.1 | CA-02.2: en Kozen el desbloqueo es el patrón. | En progreso
HU-02 | T2.3 | Dejar b64pass solo para la API legacy de DTE, nunca la clave en claro | 3 | Pablo Gutiérrez | T1.2 | CA-02.3 y RNF-02.2. | En progreso
HU-02 | T2.4 | Mostrar y aceptar el anexo dpay_pos si el tenant no lo tiene | 4 | Diego Madrid | T1.3 | CA-02.4: aceptación por /dpay/contrato/aceptar-anexo. | En progreso
HU-02 | T2.5 | Probar bloqueo, patrón incorrecto y contrato en el primer uso | 3 | Reinhartd Munzenmayer | T2.2, T2.4 | CA-02.1 a CA-02.4. | En progreso
HU-03 | T3.1 | Calculadora táctil de monto libre en SaleScreen | 6 | Diego Madrid | T1.5 | CA-03.1. | En progreso
HU-03 | T3.2 | Catálogo con búsqueda | 5 | Diego Madrid | T1.3 | CA-03.2. | En progreso
HU-03 | T3.3 | Escaneo de código de barras | 6 | Diego Madrid | T3.2 | CA-03.3. | En progreso
HU-03 | T3.4 | Carrito en salesStore persistido en MMKV | 5 | Pablo Gutiérrez | T3.1 | CA-03.4 y CA-03.5: ítems y totales siguen al cerrar la app. | En progreso
HU-03 | T3.5 | Producto rápido cuando el tenant tiene crea_productos | 4 | Diego Madrid | T3.2 | CA-03.6: POST /producto/rapido. | En progreso
HU-03 | T3.6 | Probar armar una venta por los tres caminos | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T3.4, T3.3 | CA-03.1 a CA-03.6. | En progreso
HU-13 | T4.1 | Dejar en el repositorio la ficha de este sprint y sus criterios | 3 | Reinhartd Munzenmayer | T3.6 | CA-13.3: documento con portada, en GitHub, leído por un par. | En progreso
HU-13 | T4.2 | Sprint Review con demo y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | T4.1 | DoD de sprint: el PO ve login y venta, no solo láminas. | En progreso
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: En progreso. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.