## Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog — D-PAY 3.0 — Sprint 2 (Semanas 7 y 8, 22/09/2026 – 05/10/2026) |  |  |  | Elegir el documento y cobrar en efectivo y con TUU en Kozen. Esos dos caminos quedan como línea base.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-04 | T4.1 | Selector de tipos 39, 33, 34, 41 y comprobante 0 | 5 | Diego Madrid | Sprint 1 | CA-04.1. | En progreso
HU-04 | T4.2 | Cliente desde ClientsScreen o consumidor final 66666666-6 | 4 | Diego Madrid | T4.1 | CA-04.2. | En progreso
HU-04 | T4.3 | Propina configurable antes de cobrar | 3 | Diego Madrid | T4.1 | CA-04.3. | En progreso
HU-04 | T4.4 | Permitir habilitar o deshabilitar cada tipo en configuración | 3 | Pablo Gutiérrez | T4.1 | CA-04.4. | En progreso
HU-05 | T5.1 | Cobro en efectivo con monto recibido y vuelto | 5 | Diego Madrid | T4.2 | CA-05.1 y CA-05.4: efectivo sigue aunque no haya tarjeta. | En progreso
HU-05 | T5.2 | Armar la transacción de efectivo para POST /pos/transaccion (medio 1) | 5 | Pablo Gutiérrez | T5.1 | CA-05.2. | En progreso
HU-05 | T5.3 | Si el documento no es tipo 0, dejar el flujo listo para emitir DTE | 4 | Diego Madrid | T5.2 | CA-05.3. La emisión misma es del Sprint 3. | En progreso
HU-05 | T5.4 | Probar efectivo en celular y en Kozen, con la pasarela de tarjeta apagada | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T5.3 | CA-05.1 a CA-05.4. | En progreso
HU-06 | T6.1 | Detectar perfil TUU_KOZEN o GENERIC_MOBILE y guardarlo | 5 | Pablo Gutiérrez | T5.1 | Base del enrutamiento: TUU solo en Kozen. | En progreso
HU-06 | T6.2 | Abrir el Intent de TUU hacia com.haulmer.paymentapp | 6 | Diego Madrid | T6.1 | CA-06.1. | En progreso
HU-06 | T6.3 | Mapear crédito a medio 101 y débito a 104, con authCode, last4 y comisión | 5 | Diego Madrid | T6.2 | CA-06.2 y CA-06.3. | En progreso
HU-06 | T6.4 | Registrar rechazos y errores de TUU con detalle_error | 4 | Diego Madrid | T6.2 | CA-06.4. La venta no queda cobrada. | En progreso
HU-06 | T6.5 | En Kozen, impedir que la tarjeta salga por Webpay | 3 | Pablo Gutiérrez | T6.1 | CA-06.5. | En progreso
HU-06 | T6.6 | Probar TUU aprobado y rechazado en Kozen, y efectivo en celular | 5 | Reinhartd Munzenmayer | T6.4, T5.4 | Regresión de efectivo y TUU. Apartado 6 del Definition of Done. | En progreso
— | T6.7 | Sprint Review con demo de documento, efectivo y TUU, y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | T6.6 | DoD de sprint. | En progreso
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: En progreso. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.