## Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog — D-PAY 3.0 — Sprint 3 (Semanas 9 y 10, 06/10/2026 – 19/10/2026) |  |  |  | Emitir el DTE al cerrar la venta y entregar el informe de avance del 12 al 17 de octubre.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-07 | T7.1 | Emitir por POST /Api/Documento con folio 0 para asignación en servidor | 6 | Diego Madrid | Sprint 2 | CA-07.1 y CA-07.2. | Planificado
HU-07 | T7.2 | Calcular neto e IVA: factura 33 desde el neto, boleta 39 desde el bruto | 4 | Pablo Gutiérrez | T7.1 | CA-07.3. | Planificado
HU-07 | T7.3 | Firmar el TED en el dispositivo con el CAF (SHA1withRSA) | 6 | Diego Madrid | T7.1 | CA-07.4. | Planificado
HU-07 | T7.4 | Generar el PDF del documento | 4 | Diego Madrid | T7.3 | CA-07.5. | Planificado
HU-07 | T7.5 | Vincular DTE y pago con PUT /pos/transaccion/{id}/dte | 4 | Diego Madrid | T7.4, T5.2 | CA-07.6 para efectivo y para TUU. | Planificado
HU-07 | T7.6 | Impedir que el comprobante tipo 0 se envíe al SII | 2 | Pablo Gutiérrez | T7.1 | CA-07.7. | Planificado
HU-07 | T7.7 | Impedir la emisión si el cobro fue rechazado o no está confirmado | 3 | Pablo Gutiérrez | T7.5, T6.4 | CA-07.8. | Planificado
HU-07 | T7.8 | Probar boleta con efectivo, factura y tipo 0, y repetir efectivo y TUU | 5 | Reinhartd Munzenmayer | T7.7 | CA-07.1 a CA-07.8 y regresión del apartado 6. | Planificado
Informe | T8.1 | Redactar el informe de avance con el flujo venta, cobro y DTE | 6 | Reinhartd Munzenmayer | T7.8 | Hito 12–17/10. Portada, GitHub y lectura de un par. | Planificado
Informe | T8.2 | Incorporar capturas del flujo aceptado | 4 | Equipo completo | T7.8 | Evidencia del hito, sin secretos en las imágenes. | Planificado
Informe | T8.3 | Review del hito con el Product Owner y retrospectiva | 3 | Pablo Gutiérrez | T8.1 | DoD de sprint. | Planificado
Técnica | T8.4 | Congelar el contrato IPaymentGateway para sumar Webpay en el Sprint 4 | 3 | Pablo Gutiérrez | T6.5 | Efectivo y TUU siguen en su camino. Webpay no se activa en este sprint. | Planificado
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: Planificado. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.