## Sprint 5
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog — D-PAY 3.0 — Sprint 5 (Semanas 13 y 14, 03/11/2026 – 16/11/2026) |  |  |  | Corregir una venta, imprimir el ticket y dejar el POS configurable, con los tres cobros todavía sanos.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-09 | T11.1 | Nota de crédito total y por corrección de monto, tipo 61 | 6 | Diego Madrid | Sprint 4 | CA-09.1. | Planificado
HU-09 | T11.2 | Anular un pago sin DTE con PUT /pos/transaccion/{id}/anular | 4 | Diego Madrid | T11.1 | CA-09.2. | Planificado
HU-09 | T11.3 | Reflejar el estado de pago en el historial | 3 | Pablo Gutiérrez | T11.2, T10.1 | CA-09.3. | Planificado
HU-09 | T11.4 | Probar nota de crédito total, corrección y anulación sin DTE | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T11.3 | CA-09.1 a CA-09.3. | Planificado
HU-10 | T12.1 | Imprimir en térmica Bluetooth con ESC/POS | 6 | Diego Madrid | T7.4 | CA-10.1. | Planificado
HU-10 | T12.2 | Impresión automática de documento, voucher o ambos | 4 | Diego Madrid | T12.1 | CA-10.2. | Planificado
HU-10 | T12.3 | Incluir el TED en PDF417 cuando hay DTE | 4 | Pablo Gutiérrez | T12.1, T7.3 | CA-10.3. | Planificado
HU-10 | T12.4 | Probar emparejamiento e impresión de una boleta | 3 | Reinhartd Munzenmayer | T12.3 | CA-10.1 a CA-10.3. | Planificado
HU-12 | T13.1 | Logo, encabezado y pie de impresión | 3 | Diego Madrid | T12.2 | CA-12.1. | Planificado
HU-12 | T13.2 | Encender y apagar tipos de documento desde configuración | 2 | Diego Madrid | T4.4 | CA-12.2. | Planificado
HU-12 | T13.3 | Mostrar comisiones D-PAY fija o mixta | 3 | Pablo Gutiérrez | T6.3 | CA-12.3. | Planificado
HU-12 | T13.4 | Tema claro y oscuro | 2 | Diego Madrid | — | CA-12.4. | Planificado
HU-12 | T13.5 | Ofrecer efectivo siempre, TUU en Kozen y Webpay en celular con proxy sano | 4 | Pablo Gutiérrez | T9.6 | CA-12.5. | Planificado
HU-12 | T13.6 | Probar configuración y repetir efectivo, TUU y Webpay | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T13.5, T11.4 | Regresión del apartado 6. | Planificado
— | T13.7 | Sprint Review de post-venta y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | T13.6 | DoD de sprint. | Planificado
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: Planificado. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.