## Sprint 7
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog — D-PAY 3.0 — Sprint 7 (Semanas 17 y 18, 30/11/2026 – 12/12/2026) |  |  |  | Defender el POS completo: informe final, video del flujo y defensa ante la comisión.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
Cierre | T17.1 | Redactar el informe final y el entregable 2.7 con el producto aceptado | 8 | Equipo completo | Sprint 6 | Portada, repositorio y revisión de un par. | Planificado
Cierre | T17.2 | Grabar el video del flujo: venta, efectivo, DTE y el cobro con tarjeta disponible | 8 | Equipo completo | T17.1 | Se ve Webpay en celular o TUU en Kozen, y siempre el efectivo. | Planificado
Cierre | T17.3 | Redactar el informe de innovación del rubro POS sobre DTemite | 5 | Reinhartd Munzenmayer | T17.1 | Tres preguntas de innovación, alineadas al producto completo. | Planificado
Cierre | T17.4 | Ensayar la defensa con el APK release y la regresión corta | 6 | Equipo completo | T17.2 | Login, efectivo, boleta y un cobro con tarjeta. | Planificado
Cierre | T17.5 | Revisar el checklist de aceptación: PO, par y QA | 4 | Pablo Gutiérrez | T17.4 | Definition of Done v1.0, apartados 3, 5 y 11. | Planificado
Cierre | T17.6 | Defensa ante la comisión y publicación final del repositorio | 6 | Equipo completo | T17.5 | Hito 30/11–05/12. Semana 18: repo ordenado, sin secretos. | Planificado
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: Planificado. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.