SPRINT BACKLOG

D-PAY 3.0 - POS móvil de DTemite

Siete sprints para vender, cobrar (efectivo, TUU y Webpay) y emitir DTE

DPAY3_Sprint_Backlog_v1.0

| Empresa mandante | DTemite |
| --- | --- |
| Product Owner | José Robles Rocha |
| Scrum Master | Pablo Gutiérrez |
| Desarrollo | Diego Madrid |
| QA y documentación | Reinhartd Munzenmayer |
| Docente guía | Fabián Alcántara Guajardo |
| Periodo | Sprint 1 al 7 · 08/09/2026 – 12/12/2026 |
| Compromiso | 91 tareas · 398 horas |
| Revisión | v1.0 - 27 de septiembre de 2026 |
| Aceptación | Definition of Done v1.0: PO + par + QA |

# 1. Qué es este backlog

Este documento es el Sprint Backlog del Capstone. Reúne el resultado del Planning de los siete sprints de dos semanas: qué se construye, quién lo toma, cuántas horas lleva y qué tiene que verse en el Review para darlo por hecho.

El producto comprometido es D-PAY completo. Un comercio entra con su empresa, arma la venta, cobra y emite el DTE. El cobro con tarjeta tiene dos caminos: TUU en el terminal Kozen, y Webpay en el celular Android a partir del Sprint 4. El efectivo existe en los dos aparatos desde el Sprint 2 y no se reemplaza.

Cada sprint tiene, además, su planilla Excel y su informe en la carpeta Sprint_0N. Esas piezas detallan el mismo compromiso. Este archivo es la vista única del backlog.

# 2. Tablero de los siete sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Historias | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08/09/2026 – 21/09/2026 | Un comercio entra a D-PAY con su empresa y arma una venta en el celular. | HU-01, HU-02, HU-03 y un avance de HU-13 | 78 | En progreso |
| 2 | 22/09/2026 – 05/10/2026 | Elegir el documento y cobrar en efectivo y con TUU en Kozen. Esos dos caminos quedan como línea base. | HU-04, HU-05 y HU-06 | 63 | En progreso |
| 3 | 06/10/2026 – 19/10/2026 | Emitir el DTE al cerrar la venta y entregar el informe de avance del 12 al 17 de octubre. | HU-07 y el hito de informe de avance | 50 | Planificado |
| 4 | 20/10/2026 – 02/11/2026 | Cobrar con Webpay en el celular y dejar el historial consultable, sin romper efectivo ni TUU. | Webpay (CA-WP.1 a CA-WP.8) y HU-08 | 59 | Planificado |
| 5 | 03/11/2026 – 16/11/2026 | Corregir una venta, imprimir el ticket y dejar el POS configurable, con los tres cobros todavía sanos. | HU-09, HU-10 y HU-12 | 54 | Planificado |
| 6 | 17/11/2026 – 28/11/2026 | Dejar el producto defendible: Payment Hub, pruebas del flujo completo y APK. | HU-11, HU-14 y el APK de release | 57 | Planificado |
| 7 | 30/11/2026 – 12/12/2026 | Defender el POS completo: informe final, video del flujo y defensa ante la comisión. | Cierre académico. No hay historia de producto nueva. | 37 | Planificado |
|  |  | Total comprometido |  | 398 |  |

Estado al 27 de septiembre de 2026. En progreso: el código de referencia ya está en el repositorio y falta la aceptación formal. Planificado: el sprint todavía no llega a su Review. Hecho queda reservado para cuando acepten el Product Owner, un par y QA.

# 3. Orden del producto

El backlog sigue el flujo de caja. Ningún sprint posterior se acepta si rompe lo que el anterior dejó cobrando.

- Sprint 1. El comercio entra (RUT, usuario y clave), bloquea la caja y arma la venta.

- Sprint 2. Elige el documento y cobra en efectivo y con TUU en Kozen. Esa pareja queda como línea base.

- Sprint 3. Al cobrar, emite el DTE y se entrega el informe de avance del 12 al 17 de octubre.

- Sprint 4. En el celular, la tarjeta sale por Webpay. En Kozen sigue por TUU. El historial queda consultable.

- Sprint 5. Nota de crédito, impresión Bluetooth y configuración del local. Los tres cobros siguen en su camino.

- Sprint 6. Payment Hub, matriz de pruebas y APK de release. Empieza el freeze: no entran pasarelas nuevas.

- Sprint 7. Informe final, video y defensa del 30 de noviembre al 5 de diciembre. No hay funcionalidad nueva.

# 4. Regla que cruza todo el backlog

Una tarea de este backlog está hecha cuando cumple su criterio, la Definition of Done v1.0 y, si toca cobro o DTE, la regresión de los medios ya aceptados.

- Código en rama feature/HU-XX, pull request revisado por un par e integrado a main.

- Prueba en Android. TUU, además, en Kozen cuando la historia es de tarjeta en terminal.

- Efectivo sigue cerrando la venta y, si el documento no es tipo 0, sigue a la boleta o factura.

- En Kozen, crédito y débito siguen por TUU (medios 101 y 104). Webpay no ocupa ese camino.

- En celular, desde el Sprint 4, crédito y débito van por Webpay si el proxy responde. Si el proxy está caído, el efectivo y el DTE siguen.

- Sin PAN, sin CVV y sin credenciales de Transbank en la app ni en Git.

- Demo en el Sprint Review ante José Robles Rocha, más retrospectiva.

Webpay no se escribe en tbl_dpay como si fuera TUU o efectivo. Su evidencia vive en el proxy y en la venta de la app hasta que la plataforma tenga un medio de pago oficial.

# 5. Backlog por sprint

Cada bloque es el compromiso de ese Planning. Las horas son el estimado para tres personas en dos semanas, con disponibilidad parcial.

## Sprint 1  ·  08/09/2026 – 21/09/2026

Un comercio entra a D-PAY con su empresa y arma una venta en el celular.

| Semanas | Semanas 5 y 6 |
| --- | --- |
| Historias | HU-01, HU-02, HU-03 y un avance de HU-13 |
| Puntos de referencia | 18 |
| Horas | 78 |
| Estado | En progreso |
| Hito | Queda demostrable el tramo login → carrito. El cobro empieza en el Sprint 2. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

El cajero inicia sesión con RUT, usuario y clave, bloquea con patrón y arma un monto con calculadora, catálogo o scanner.

Queda fuera. Efectivo, TUU, Webpay y DTE no se aceptan en este sprint. Webpay no se ofrece todavía.

Regresión. Este sprint no cobra. No debe dejar la venta en un estado que impida, en el Sprint 2, cobrar en efectivo o con TUU.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1.1 | Pantalla de login con RUT, usuario y clave contra POST /api/login | 6 | Diego Madrid | CA-01.1 y CA-01.3: acceso correcto y error en español si la clave falla. |
| HU-01 | T1.2 | Guardar el token en MMKV y enviarlo como Authorization bearer | 5 | Pablo Gutiérrez | CA-01.2: la sesión sobrevive al reinicio y las llamadas salen autenticadas. |
| HU-01 | T1.3 | Al primer login, descargar CAF, catálogo y clientes del tenant | 6 | Diego Madrid | CA-01.4: sin esa descarga no se puede vender ni emitir después. |
| HU-01 | T1.4 | Logout que limpia token y datos sensibles de sesión | 3 | Diego Madrid | CA-01.5: al salir no queda sesión reutilizable. |
| HU-01 | T1.5 | Probar login válido, login inválido y logout en Android | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-01.1 a CA-01.5 verificados en dispositivo. |
| HU-02 | T2.1 | Bloqueo con PIN de patrón en grilla 3×3 | 5 | Diego Madrid | CA-02.1: sin el patrón correcto la caja no se usa. |
| HU-02 | T2.2 | Biometría opcional y deshabilitada en terminal Kozen | 4 | Diego Madrid | CA-02.2: en Kozen el desbloqueo es el patrón. |
| HU-02 | T2.3 | Dejar b64pass solo para la API legacy de DTE, nunca la clave en claro | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-02.3 y RNF-02.2. |
| HU-02 | T2.4 | Mostrar y aceptar el anexo dpay_pos si el tenant no lo tiene | 4 | Diego Madrid | CA-02.4: aceptación por /dpay/contrato/aceptar-anexo. |
| HU-02 | T2.5 | Probar bloqueo, patrón incorrecto y contrato en el primer uso | 3 | Reinhartd Munzenmayer | CA-02.1 a CA-02.4. |
| HU-03 | T3.1 | Calculadora táctil de monto libre en SaleScreen | 6 | Diego Madrid | CA-03.1. |
| HU-03 | T3.2 | Catálogo con búsqueda | 5 | Diego Madrid | CA-03.2. |
| HU-03 | T3.3 | Escaneo de código de barras | 6 | Diego Madrid | CA-03.3. |
| HU-03 | T3.4 | Carrito en salesStore persistido en MMKV | 5 | Pablo Gutiérrez | CA-03.4 y CA-03.5: ítems y totales siguen al cerrar la app. |
| HU-03 | T3.5 | Producto rápido cuando el tenant tiene crea_productos | 4 | Diego Madrid | CA-03.6: POST /producto/rapido. |
| HU-03 | T3.6 | Probar armar una venta por los tres caminos | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-03.1 a CA-03.6. |
| HU-13 | T4.1 | Dejar en el repositorio la ficha de este sprint y sus criterios | 3 | Reinhartd Munzenmayer | CA-13.3: documento con portada, en GitHub, leído por un par. |
| HU-13 | T4.2 | Sprint Review con demo y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | DoD de sprint: el PO ve login y venta, no solo láminas. |

Horas del sprint: 78. Planilla: Sprint_01/DPAY3_Sprint_Backlog_S01.xlsx. Informe: Sprint_01/DPAY3_Informe_Sprint_S01.docx.

## Sprint 2  ·  22/09/2026 – 05/10/2026

Elegir el documento y cobrar en efectivo y con TUU en Kozen. Esos dos caminos quedan como línea base.

| Semanas | Semanas 7 y 8 |
| --- | --- |
| Historias | HU-04, HU-05 y HU-06 |
| Puntos de referencia | 18 |
| Horas | 63 |
| Estado | En progreso |
| Hito | Efectivo registra la venta. TUU cobra crédito y débito solo en Kozen. Webpay todavía no sustituye ninguno de los dos. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

Boleta o factura elegida, cliente o consumidor final 66666666-6, cobro en efectivo con vuelto y, si hay Kozen, un cobro TUU aprobado y uno rechazado.

Queda fuera. Emisión DTE completa y checkout Webpay. El tipo de documento queda elegido para que el Sprint 3 emita.

Regresión. La venta del Sprint 1 sigue armándose. Este sprint instala la regresión de efectivo y de TUU que Webpay tendrá que respetar.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | T4.1 | Selector de tipos 39, 33, 34, 41 y comprobante 0 | 5 | Diego Madrid | CA-04.1. |
| HU-04 | T4.2 | Cliente desde ClientsScreen o consumidor final 66666666-6 | 4 | Diego Madrid | CA-04.2. |
| HU-04 | T4.3 | Propina configurable antes de cobrar | 3 | Diego Madrid | CA-04.3. |
| HU-04 | T4.4 | Permitir habilitar o deshabilitar cada tipo en configuración | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-04.4. |
| HU-05 | T5.1 | Cobro en efectivo con monto recibido y vuelto | 5 | Diego Madrid | CA-05.1 y CA-05.4: efectivo sigue aunque no haya tarjeta. |
| HU-05 | T5.2 | Armar la transacción de efectivo para POST /pos/transaccion (medio 1) | 5 | Pablo Gutiérrez | CA-05.2. |
| HU-05 | T5.3 | Si el documento no es tipo 0, dejar el flujo listo para emitir DTE | 4 | Diego Madrid | CA-05.3. La emisión misma es del Sprint 3. |
| HU-05 | T5.4 | Probar efectivo en celular y en Kozen, con la pasarela de tarjeta apagada | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-05.1 a CA-05.4. |
| HU-06 | T6.1 | Detectar perfil TUU_KOZEN o GENERIC_MOBILE y guardarlo | 5 | Pablo Gutiérrez | Base del enrutamiento: TUU solo en Kozen. |
| HU-06 | T6.2 | Abrir el Intent de TUU hacia com.haulmer.paymentapp | 6 | Diego Madrid | CA-06.1. |
| HU-06 | T6.3 | Mapear crédito a medio 101 y débito a 104, con authCode, last4 y comisión | 5 | Diego Madrid | CA-06.2 y CA-06.3. |
| HU-06 | T6.4 | Registrar rechazos y errores de TUU con detalle_error | 4 | Diego Madrid | CA-06.4. La venta no queda cobrada. |
| HU-06 | T6.5 | En Kozen, impedir que la tarjeta salga por Webpay | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-06.5. |
| HU-06 | T6.6 | Probar TUU aprobado y rechazado en Kozen, y efectivo en celular | 5 | Reinhartd Munzenmayer | Regresión de efectivo y TUU. Apartado 6 del Definition of Done. |
| - | T6.7 | Sprint Review con demo de documento, efectivo y TUU, y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | DoD de sprint. |

Horas del sprint: 63. Planilla: Sprint_02/DPAY3_Sprint_Backlog_S02.xlsx. Informe: Sprint_02/DPAY3_Informe_Sprint_S02.docx.

## Sprint 3  ·  06/10/2026 – 19/10/2026

Emitir el DTE al cerrar la venta y entregar el informe de avance del 12 al 17 de octubre.

| Semanas | Semanas 9 y 10 |
| --- | --- |
| Historias | HU-07 y el hito de informe de avance |
| Puntos de referencia | 15 de producto más el informe |
| Horas | 50 |
| Estado | Planificado |
| Hito | Informe de avance, 12 al 17 de octubre de 2026, ponderación 20%. El flujo demostrable es venta → efectivo o TUU → boleta o factura. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

Venta en efectivo que termina en boleta con folio y PDF. Si hay Kozen, la misma historia con tarjeta TUU.

Queda fuera. Checkout Webpay, nota de crédito, impresión y Payment Hub.

Regresión. Efectivo y TUU del Sprint 2 siguen cobrando. El DTE se engancha a esos pagos, no a un medio nuevo.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | T7.1 | Emitir por POST /Api/Documento con folio 0 para asignación en servidor | 6 | Diego Madrid | CA-07.1 y CA-07.2. |
| HU-07 | T7.2 | Calcular neto e IVA: factura 33 desde el neto, boleta 39 desde el bruto | 4 | Pablo Gutiérrez | CA-07.3. |
| HU-07 | T7.3 | Firmar el TED en el dispositivo con el CAF (SHA1withRSA) | 6 | Diego Madrid | CA-07.4. |
| HU-07 | T7.4 | Generar el PDF del documento | 4 | Diego Madrid | CA-07.5. |
| HU-07 | T7.5 | Vincular DTE y pago con PUT /pos/transaccion/{id}/dte | 4 | Diego Madrid | CA-07.6 para efectivo y para TUU. |
| HU-07 | T7.6 | Impedir que el comprobante tipo 0 se envíe al SII | 2 | Pablo Gutiérrez | CA-07.7. |
| HU-07 | T7.7 | Impedir la emisión si el cobro fue rechazado o no está confirmado | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-07.8. |
| HU-07 | T7.8 | Probar boleta con efectivo, factura y tipo 0, y repetir efectivo y TUU | 5 | Reinhartd Munzenmayer | CA-07.1 a CA-07.8 y regresión del apartado 6. |
| Informe | T8.1 | Redactar el informe de avance con el flujo venta, cobro y DTE | 6 | Reinhartd Munzenmayer | Hito 12–17/10. Portada, GitHub y lectura de un par. |
| Informe | T8.2 | Incorporar capturas del flujo aceptado | 4 | Equipo completo | Evidencia del hito, sin secretos en las imágenes. |
| Informe | T8.3 | Review del hito con el Product Owner y retrospectiva | 3 | Pablo Gutiérrez | DoD de sprint. |
| Técnica | T8.4 | Congelar el contrato IPaymentGateway para sumar Webpay en el Sprint 4 | 3 | Pablo Gutiérrez | Efectivo y TUU siguen en su camino. Webpay no se activa en este sprint. |

Horas del sprint: 50. Planilla: Sprint_03/DPAY3_Sprint_Backlog_S03.xlsx. Informe: Sprint_03/DPAY3_Informe_Sprint_S03.docx.

## Sprint 4  ·  20/10/2026 – 02/11/2026

Cobrar con Webpay en el celular y dejar el historial consultable, sin romper efectivo ni TUU.

| Semanas | Semanas 11 y 12 |
| --- | --- |
| Historias | Webpay (CA-WP.1 a CA-WP.8) y HU-08 |
| Puntos de referencia | 13 de Webpay más 5 de historial |
| Horas | 59 |
| Estado | Planificado |
| Hito | Tercer medio de pago del producto. El 1 de noviembre es feriado y baja un día de capacidad. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

En el celular, un Webpay aprobado y uno rechazado o cancelado. Después, el mismo monto en efectivo con boleta. En Kozen, un TUU que sigue abriendo la app de Haulmer.

Queda fuera. Flow, Mercado Pago, PayPal y guardar Webpay en tbl_dpay con un medio que la plataforma aún no tiene.

Regresión. Antes de aceptar Webpay se repiten efectivo, TUU en Kozen y una boleta. Si uno falla, Webpay no se acepta.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Webpay | T9.1 | Dejar el proxy con GET /health y la URL según emulador, USB o red pública | 5 | Diego Madrid | CA-WP.5: sin health, Webpay no se ofrece. |
| Webpay | T9.2 | Create, checkout y consulta de estado, sin credenciales Transbank en la app | 8 | Diego Madrid | CA-WP.2. |
| Webpay | T9.3 | Volver a la app con el deep link dtemitepos://payments/webpay/return | 5 | Diego Madrid | CA-WP.7. |
| Webpay | T9.4 | Pago approved continúa a la venta completada con payment_id | 4 | Diego Madrid | CA-WP.3. auth_code y last4 si el proxy los envía. |
| Webpay | T9.5 | Declined, cancelled y timeout en español, sin emitir DTE | 5 | Pablo Gutiérrez | CA-WP.4 y CA-07.8. |
| Webpay | T9.6 | Celular genérico usa Webpay. Kozen con TUU instalada sigue en TUU | 4 | Pablo Gutiérrez | CA-WP.1 y CA-06.5. |
| Webpay | T9.7 | No persistir el cobro Webpay como TUU ni como efectivo en tbl_dpay | 4 | Pablo Gutiérrez | CA-WP.6. |
| Webpay | T9.8 | Dejar el gateway mock solo en compilación de desarrollo | 2 | Diego Madrid | CA-WP.8. |
| Webpay | T9.9 | Regresión: efectivo, TUU en Kozen y una boleta, más los cuatro estados Webpay | 8 | Reinhartd Munzenmayer | Apartado 6 del Definition of Done y CA-WP.1 a CA-WP.8. |
| HU-08 | T10.1 | Filtros de historial por fecha, tipo y folio | 5 | Diego Madrid | CA-08.1. |
| HU-08 | T10.2 | Unir ventas locales pendientes y documentos del servidor | 4 | Diego Madrid | CA-08.2. |
| HU-08 | T10.3 | Sincronización manual de pendientes | 3 | Diego Madrid | CA-08.3. |
| - | T10.4 | Sprint Review de Webpay, historial y regresión, y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | DoD de sprint. |

Horas del sprint: 59. Planilla: Sprint_04/DPAY3_Sprint_Backlog_S04.xlsx. Informe: Sprint_04/DPAY3_Informe_Sprint_S04.docx.

## Sprint 5  ·  03/11/2026 – 16/11/2026

Corregir una venta, imprimir el ticket y dejar el POS configurable, con los tres cobros todavía sanos.

| Semanas | Semanas 13 y 14 |
| --- | --- |
| Historias | HU-09, HU-10 y HU-12 |
| Puntos de referencia | 13 |
| Horas | 54 |
| Estado | Planificado |
| Hito | El producto queda operable después de la venta: anulación, papel y ajustes del local. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

Anular una boleta con nota de crédito, imprimir el ticket y mostrar que los tres medios siguen donde corresponde.

Queda fuera. Payment Hub, APK de release y defensa. Tampoco entran pasarelas distintas de TUU y Webpay.

Regresión. Ningún ajuste de impresión o de configuración puede ocultar el efectivo ni cambiar el camino TUU del Kozen.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | T11.1 | Nota de crédito total y por corrección de monto, tipo 61 | 6 | Diego Madrid | CA-09.1. |
| HU-09 | T11.2 | Anular un pago sin DTE con PUT /pos/transaccion/{id}/anular | 4 | Diego Madrid | CA-09.2. |
| HU-09 | T11.3 | Reflejar el estado de pago en el historial | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-09.3. |
| HU-09 | T11.4 | Probar nota de crédito total, corrección y anulación sin DTE | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-09.1 a CA-09.3. |
| HU-10 | T12.1 | Imprimir en térmica Bluetooth con ESC/POS | 6 | Diego Madrid | CA-10.1. |
| HU-10 | T12.2 | Impresión automática de documento, voucher o ambos | 4 | Diego Madrid | CA-10.2. |
| HU-10 | T12.3 | Incluir el TED en PDF417 cuando hay DTE | 4 | Pablo Gutiérrez | CA-10.3. |
| HU-10 | T12.4 | Probar emparejamiento e impresión de una boleta | 3 | Reinhartd Munzenmayer | CA-10.1 a CA-10.3. |
| HU-12 | T13.1 | Logo, encabezado y pie de impresión | 3 | Diego Madrid | CA-12.1. |
| HU-12 | T13.2 | Encender y apagar tipos de documento desde configuración | 2 | Diego Madrid | CA-12.2. |
| HU-12 | T13.3 | Mostrar comisiones D-PAY fija o mixta | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-12.3. |
| HU-12 | T13.4 | Tema claro y oscuro | 2 | Diego Madrid | CA-12.4. |
| HU-12 | T13.5 | Ofrecer efectivo siempre, TUU en Kozen y Webpay en celular con proxy sano | 4 | Pablo Gutiérrez | CA-12.5. |
| HU-12 | T13.6 | Probar configuración y repetir efectivo, TUU y Webpay | 4 | Reinhartd Munzenmayer | Regresión del apartado 6. |
| - | T13.7 | Sprint Review de post-venta y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | DoD de sprint. |

Horas del sprint: 54. Planilla: Sprint_05/DPAY3_Sprint_Backlog_S05.xlsx. Informe: Sprint_05/DPAY3_Informe_Sprint_S05.docx.

## Sprint 6  ·  17/11/2026 – 28/11/2026

Dejar el producto defendible: Payment Hub, pruebas del flujo completo y APK.

| Semanas | Semanas 15 y 16 |
| --- | --- |
| Historias | HU-11, HU-14 y el APK de release |
| Puntos de referencia | 8 de Hub más 8 de pruebas |
| Horas | 57 |
| Estado | Planificado |
| Hito | Producto final alrededor del 16 al 22 de noviembre (30%). Cierre de Fase 2 hacia el 28 de noviembre. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

Recorrido en el APK: login, venta, efectivo con boleta, Webpay o TUU según el aparato, historial y un cobro llegado por el Hub.

Queda fuera. Features nuevas, Flow, Mercado Pago, iOS y cambios de arquitectura no pedidos por un defecto crítico.

Regresión. El freeze empieza aquí: no se agregan pasarelas ni se reescribe el cobro. Solo se corrige lo que la matriz marque como crítico.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | T14.1 | Recibir intents del Payment Hub por polling, con el modo gateway activo | 6 | Diego Madrid | CA-11.1. |
| HU-11 | T14.2 | Mostrar el monto y disparar el cobro local que corresponda al dispositivo | 6 | Diego Madrid | CA-11.2. En Kozen puede ser TUU. En celular, el medio disponible. |
| HU-11 | T14.3 | Devolver el resultado al Hub sin registrarlo como otro medio de pago | 5 | Pablo Gutiérrez | CA-11.3 y CA-WP.6. |
| HU-11 | T14.4 | Probar un intent de punta a punta y repetir los tres cobros | 5 | Reinhartd Munzenmayer | CA-11.1 a CA-11.3 y regresión. |
| HU-14 | T15.1 | Ejecutar la matriz: login, efectivo con boleta, historial, nota de crédito e impresión | 6 | Reinhartd Munzenmayer | CA-14.1. |
| HU-14 | T15.2 | Evidenciar TUU aprobado y un rechazo, y comprobar que sigue vivo después de Webpay | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-14.2. Si no hay Kozen, se registra el impedimento y no se inventa la captura. |
| HU-14 | T15.3 | Evidenciar Webpay aprobado, un rechazo o cancelación, y el proxy apagado con efectivo operable | 5 | Reinhartd Munzenmayer | CA-14.3. |
| HU-14 | T15.4 | Revisar que el repositorio y el APK no lleven secretos, PAN ni CVV | 3 | Pablo Gutiérrez | CA-14.4 y RNF-02.4. |
| HU-14 | T15.5 | Cerrar los defectos críticos del flujo venta → cobro → DTE | 6 | Equipo completo | CA-14.5. |
| APK | T16.1 | Generar el APK release del hito de producto final | 4 | Diego Madrid | RNF-09.1. Release sin mock de pasarela. |
| APK | T16.2 | Actualizar el manual técnico de instalación y ejecución | 4 | Reinhartd Munzenmayer | CA-13.1 en lo que el APK cambió. |
| - | T16.3 | Sprint Review del producto y retrospectiva de cierre de Fase 2 | 3 | Pablo Gutiérrez | Demo en el APK, no en Metro. |

Horas del sprint: 57. Planilla: Sprint_06/DPAY3_Sprint_Backlog_S06.xlsx. Informe: Sprint_06/DPAY3_Informe_Sprint_S06.docx.

## Sprint 7  ·  30/11/2026 – 12/12/2026

Defender el POS completo: informe final, video del flujo y defensa ante la comisión.

| Semanas | Semanas 17 y 18 |
| --- | --- |
| Historias | Cierre académico. No hay historia de producto nueva. |
| Puntos de referencia | Cierre, sin puntos de funcionalidad nueva |
| Horas | 37 |
| Estado | Planificado |
| Hito | Defensa del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 (30%). La semana 18 deja el repositorio público ordenado. |

En el Review se demuestra lo siguiente.

La defensa misma es el review: la comisión ve el flujo en el dispositivo y el equipo responde por arquitectura, pruebas y alcance.

Queda fuera. Cualquier pasarela nueva, iOS y cambios de alcance. El freeze del Sprint 6 se mantiene.

Regresión. El día previo a la defensa se recorre una vez más venta → efectivo → boleta. TUU y Webpay se prueban en el aparato que corresponda.

| HU | Id | Tarea | Horas | Responsable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cierre | T17.1 | Redactar el informe final y el entregable 2.7 con el producto aceptado | 8 | Equipo completo | Portada, repositorio y revisión de un par. |
| Cierre | T17.2 | Grabar el video del flujo: venta, efectivo, DTE y el cobro con tarjeta disponible | 8 | Equipo completo | Se ve Webpay en celular o TUU en Kozen, y siempre el efectivo. |
| Cierre | T17.3 | Redactar el informe de innovación del rubro POS sobre DTemite | 5 | Reinhartd Munzenmayer | Tres preguntas de innovación, alineadas al producto completo. |
| Cierre | T17.4 | Ensayar la defensa con el APK release y la regresión corta | 6 | Equipo completo | Login, efectivo, boleta y un cobro con tarjeta. |
| Cierre | T17.5 | Revisar el checklist de aceptación: PO, par y QA | 4 | Pablo Gutiérrez | Definition of Done v1.0, apartados 3, 5 y 11. |
| Cierre | T17.6 | Defensa ante la comisión y publicación final del repositorio | 6 | Equipo completo | Hito 30/11–05/12. Semana 18: repo ordenado, sin secretos. |

Horas del sprint: 37. Planilla: Sprint_07/DPAY3_Sprint_Backlog_S07.xlsx. Informe: Sprint_07/DPAY3_Informe_Sprint_S07.docx.

# 6. Carga del equipo

| Responsable | Horas en el backlog |
| --- | --- |
| Diego Madrid | 184 |
| Pablo Gutiérrez | 94 |
| Reinhartd Munzenmayer | 82 |
| Equipo completo | 38 |

Pablo Gutiérrez suma, además, la facilitación de cada Review y cada retrospectiva. Reinhartd Munzenmayer verifica la regresión cuando el sprint toca cobro o DTE. Diego Madrid concentra la implementación en la app y en el proxy Webpay.

# 7. Hitos académicos dentro del backlog

| Sprint | Fecha | Hito | % | Qué se muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | 12–17/10/2026 | Informe de avance | 20% | Venta, cobro en efectivo o TUU, y DTE emitido. |
| Sprint 6 | 16–22/11/2026 | Producto final | 30% | APK con login, venta, efectivo, TUU o Webpay según el aparato, DTE, historial e impresión. |
| Sprint 7 | 30/11–05/12/2026 | Defensa | 30% | Video e informe del mismo flujo. El repositorio público queda sin secretos. |

# 8. Fuera de este backlog

- Reescribir el ERP web de DTemite. D-PAY lo consume por API.

- Flow, Mercado Pago, PayPal y una app iOS.

- Usar el gateway mock en el APK de release.

- Reemplazar TUU en Kozen por Webpay, o dejar de ofrecer efectivo cuando una pasarela falla.

- Funcionalidad nueva durante el Sprint 7. Ese sprint defiende lo ya comprometido.

# 9. Cómo se acepta el backlog completo

El Sprint Backlog está cumplido cuando los siete Review dejaron evidencia y el producto pasa la barra del Definition of Done.

- Sprints 1 a 6 con demo hecha y retrospectiva registrada.

- Efectivo, TUU y Webpay demostrados en el aparato que corresponde, y los tres todavía sanos en el Sprint 6.

- DTE de boleta o factura vinculado al pago de efectivo o de TUU.

- APK release, informe final, video y defensa.

- Aceptación de José Robles Rocha, de un par en cada pull request y de Reinhartd Munzenmayer en dispositivo.

Referencias: documentacion/04_Definition_of_Done/DPAY3_Definition_of_Done_v1.0.docx, codigo/docs/03-historias-usuario.md y las planillas de cada carpeta Sprint_01 a Sprint_07.