## Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog - D-PAY 3.0 - Sprint 4 (Semanas 11 y 12, 20/10/2026 – 02/11/2026) |  |  |  | Cobrar con Webpay en el celular y dejar el historial consultable, sin romper efectivo ni TUU.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
Webpay | T9.1 | Dejar el proxy con GET /health y la URL según emulador, USB o red pública | 5 | Diego Madrid | T8.4 | CA-WP.5: sin health, Webpay no se ofrece. | Planificado
Webpay | T9.2 | Create, checkout y consulta de estado, sin credenciales Transbank en la app | 8 | Diego Madrid | T9.1 | CA-WP.2. | Planificado
Webpay | T9.3 | Volver a la app con el deep link dtemitepos://payments/webpay/return | 5 | Diego Madrid | T9.2 | CA-WP.7. | Planificado
Webpay | T9.4 | Pago approved continúa a la venta completada con payment_id | 4 | Diego Madrid | T9.3 | CA-WP.3. auth_code y last4 si el proxy los envía. | Planificado
Webpay | T9.5 | Declined, cancelled y timeout en español, sin emitir DTE | 5 | Pablo Gutiérrez | T9.2 | CA-WP.4 y CA-07.8. | Planificado
Webpay | T9.6 | Celular genérico usa Webpay. Kozen con TUU instalada sigue en TUU | 4 | Pablo Gutiérrez | T6.5, T9.2 | CA-WP.1 y CA-06.5. | Planificado
Webpay | T9.7 | No persistir el cobro Webpay como TUU ni como efectivo en tbl_dpay | 4 | Pablo Gutiérrez | T9.4 | CA-WP.6. | Planificado
Webpay | T9.8 | Dejar el gateway mock solo en compilación de desarrollo | 2 | Diego Madrid | T9.6 | CA-WP.8. | Planificado
Webpay | T9.9 | Regresión: efectivo, TUU en Kozen y una boleta, más los cuatro estados Webpay | 8 | Reinhartd Munzenmayer | T9.7, T9.5 | Apartado 6 del Definition of Done y CA-WP.1 a CA-WP.8. | Planificado
HU-08 | T10.1 | Filtros de historial por fecha, tipo y folio | 5 | Diego Madrid | T7.5 | CA-08.1. | Planificado
HU-08 | T10.2 | Unir ventas locales pendientes y documentos del servidor | 4 | Diego Madrid | T10.1 | CA-08.2. | Planificado
HU-08 | T10.3 | Sincronización manual de pendientes | 3 | Diego Madrid | T10.2 | CA-08.3. | Planificado
- | T10.4 | Sprint Review de Webpay, historial y regresión, y retrospectiva | 2 | Pablo Gutiérrez | T9.9, T10.3 | DoD de sprint. | Planificado
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: Planificado. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.