## Sprint 6
Resultado de la actividad Sprint Planning |  |  |  | Objetivo del Sprint
Sprint Backlog - D-PAY 3.0 - Sprint 6 (Semanas 15 y 16, 17/11/2026 – 28/11/2026) |  |  |  | Dejar el producto defendible: Payment Hub, pruebas del flujo completo y APK.
Historia Usuario | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas | Responsable por tarea | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-11 | T14.1 | Recibir intents del Payment Hub por polling, con el modo gateway activo | 6 | Diego Madrid | Sprint 5 | CA-11.1. | Planificado
HU-11 | T14.2 | Mostrar el monto y disparar el cobro local que corresponda al dispositivo | 6 | Diego Madrid | T14.1, T13.5 | CA-11.2. En Kozen puede ser TUU. En celular, el medio disponible. | Planificado
HU-11 | T14.3 | Devolver el resultado al Hub sin registrarlo como otro medio de pago | 5 | Pablo Gutiérrez | T14.2 | CA-11.3 y CA-WP.6. | Planificado
HU-11 | T14.4 | Probar un intent de punta a punta y repetir los tres cobros | 5 | Reinhartd Munzenmayer | T14.3 | CA-11.1 a CA-11.3 y regresión. | Planificado
HU-14 | T15.1 | Ejecutar la matriz: login, efectivo con boleta, historial, nota de crédito e impresión | 6 | Reinhartd Munzenmayer | T14.4 | CA-14.1. | Planificado
HU-14 | T15.2 | Evidenciar TUU aprobado y un rechazo, y comprobar que sigue vivo después de Webpay | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T15.1 | CA-14.2. Si no hay Kozen, se registra el impedimento y no se inventa la captura. | Planificado
HU-14 | T15.3 | Evidenciar Webpay aprobado, un rechazo o cancelación, y el proxy apagado con efectivo operable | 5 | Reinhartd Munzenmayer | T15.1 | CA-14.3. | Planificado
HU-14 | T15.4 | Revisar que el repositorio y el APK no lleven secretos, PAN ni CVV | 3 | Pablo Gutiérrez | T15.1 | CA-14.4 y RNF-02.4. | Planificado
HU-14 | T15.5 | Cerrar los defectos críticos del flujo venta → cobro → DTE | 6 | Equipo completo | T15.2, T15.3 | CA-14.5. | Planificado
APK | T16.1 | Generar el APK release del hito de producto final | 4 | Diego Madrid | T15.5 | RNF-09.1. Release sin mock de pasarela. | Planificado
APK | T16.2 | Actualizar el manual técnico de instalación y ejecución | 4 | Reinhartd Munzenmayer | T16.1 | CA-13.1 en lo que el APK cambió. | Planificado
- | T16.3 | Sprint Review del producto y retrospectiva de cierre de Fase 2 | 3 | Pablo Gutiérrez | T16.2 | Demo en el APK, no en Metro. | Planificado
HORAS TOTALES
Estado de esta planilla: Planificado. En progreso = el código de referencia ya está en el repositorio y falta cerrar el Definition of Done (prueba en dispositivo, pull request y demo al Product Owner). Planificado = el sprint todavía no llega a su review. Hecho solo cuando aceptan José Robles Rocha, un par y Reinhartd Munzenmayer. Webpay es alcance del producto desde el Sprint 4 y no reemplaza efectivo ni TUU.